## Slide 1
بمب خنده
Web crawler
Admin
Advertiser
User
post
post
advertisement
favorite item
User
Post item
favorite list
ads
DFD(0)

## Slide 2
مدیریت
تبلیغ
مدیریت
محتوا
مدیریت
لیست علاقه مندی
Post(web crawler)
Post(admin)
ads
Favorite item
Post list
Favorite list
ads
DFD(1)

## Slide 3
اضافه کردن
حذف کردن
post(Web crawler)
post(Admin)
post list
DFD(2)-content management
database

## Slide 4
اضافه کردن
حذف کردن
favorite item
favorite list
DFD(2)-favorite list management
database

## Slide 5
تغییرات تبلیغات
ads
ads
DFD(2)-advertisement management

## Slide 6
صفحه اصلی
منو
نمایش تنظیمات
لیست علاقه مندی ها
کلیک روی منو
کلیک روی خانه
کلیک روی علاقه مندی ها
صفحه اصلی
کلیک روی
تنظیمات
نمایش درباره ما
کلیک روی درباره ما
به اشتراک گذاری
کشیدن پست به
سمت چپ
اضافه کردن به علاقه مندی ها
کشیدن پست به
سمت راست
پیغام خالی بودن لیست
نمایش لیست
وجود محتوا
عدم وجود محتوا
نمایش پست ها
خطا
خطا در برقراری
اتصال
وجود محتوا

## Slide 7
شناسه | پروژه ماژول | مدیریت پروژه |  |  | تحلیل |  |  | طراحی |  | 
1 | طراحی و ایجاد دیتابیس | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 
2 | ساخت Restful API | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 
3 | ساخت صفحه اصلی برنامه | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 
4 | اضافه کردن تبلیغات تپسل و سرویس پوشه | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 
5 | ساخت بخش علاقه مندی ها | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 
6 | ساخت صفحه تنظیمات | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 
7 | طراحی پنل ارسال پست سمت سرور | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 
... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | علی عسکری | 6 ساعت | 98/8/16 | 98/8/18 | پیاده سازی دیتابیس سمت سرور
2 | زهرا منصوری | 5 ساعت | 98/8/15 | 98/8/16 | بررسی فیلد های مورد نیاز هر موجودیت و روابط
طراحی و ایجاد دیتابیس
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | علی عسکری | 15 ساعت | 98/8/20 | 98/8/23 | پیاده سازی API دریافت پست
2 | سینا دالوند | 1ساعت | 98/8/19 | 98/8/20 | بررسی ساختار دریافتی
3 | دانیال رومیانی | 2 ساعت | 98/8/18 | 98/8/19 | بررسی اطلاعات ارسالی و ترسیم DFD
ساخت Restful API
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | سینا دالوند | 10 ساعت | 98/8/25 | 98/8/27 | پیاده سازی صفحه اصلی برنامه
2 | منصوری / رومیانی | 4ساعت | 98/8/23 | 98/8/24 | بررسی مدل رفتاری صفحه اصلی
3 | سید علی شاهرخی | 8 ساعت | 98/8/24 | 98/8/25 | طراحی UI صفحه اصلی
ساخت صفحه اصلی برنامه

## Slide 9
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | سینا دالوند | 7 ساعت | 98/8/29 | 98/8/30 | پیاده سازی کامل تنظیمات
2 | رومیانی / منصوری | 5 ساعت | 98/8/27 | 98/8/29 | تکمیل بخش STD
3 | سید علی شاهرخی | 2 ساعت | 98/8/27 | 98/8/29 | طراحی مؤلفه ها
بخش تنظیمات
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | علی عسکری | 2 ساعت | 98/8/27 | 98/8/28 | ایجاد حساب کاربری در پوشه و تپسل
2 | سینا دالوند | 5 ساعت | 98/8/28 | 98/8/29 | اضافه کردن سرویس پوشه و تپسل به برنامه
3 | دانیال رومیانی | 3 ساعت | 98/8/27 | 98/8/28 | بررسی داده های دریافتی و تکمیل DFD
4 | سید علی شاهرخی | 2 ساعت | 98/8/27 | 98/8/28 | طراحی رابطه کاربری تبلیغات دریافتی
اضافه کردن تبلیغات تپسل و سرویس پوشه
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | سینا دالوند | 3 ساعت | 98/9/1 | 98/9/2 | پیاده سازی بخش علاقه مندی ها
2 | زهرا منصوری | 5 ساعت | 98/8/27 | 98/9/1 | بررسی ساختمان داده علاقه مندی ها و تکمیل DFD و STD
ساخت بخش علاقه مندی ها

## Slide 10
تسک | شخص | زمان تقریبی | زمان شروع | زمان پایان | نتیجه
1 | علی عسکری | 10 ساعت | 98/9/2 | 98/9/4 | پیاده سازی پنل اضافه کردن پست
2 | دانیال رومیانی | 2ساعت | 98/9/2 | 98/9/2 | بررسی ساختار وارد شده و پردازشات Crawler
طراحی پنل ارسال پست سمت سرور

## Slide 11
9/4 | 9/3 | 9/2 | 9/1 | 8/30 | 8/29 | 8/28 | 8/27 | 8/26 | 8/25 | 8/24 | 8/23 | 8/22 | 8/21 | 8/20 | 8/19 | 8/18 | 8/17 | 8/16 | 8/15 | … | ..
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 

## Slide 12
9/4 | 9/3 | 9/2 | 9/1 | 8/30 | 8/29 | 8/28 | 8/27 | 8/26 | 8/25 | 8/24 | 8/23 | 8/22 | 8/21 | 8/20 | 8/19 | 8/18 | 8/17 | 8/16 | 8/15 | … | ..
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 

## Slide 13
نقطه بحرانی
1
2
3
4
5
6
7
98/8/15
98/8/18
98/8/18
98/8/23
98/8/23
98/8/29
98/8/27
98/8/27
98/8/27
98/8/30
98/9/2
98/8/27
98/9/4
98/9/2